## 广西壮族自治区2019绩效考评社会评价建设性意见建议整改情况一
自治区人力资源和社会保障厅2019年度社会评价意见建议整改措施汇总表
序号 | 意见建议编号 | 受访者所在县（市、区）村 | 整改内容 | 整改措施 | 整改后预计达到的效果/成果 | 计划完成时间 | 责任处室 | 分管领导/责任人
1 | 120190720400001 | 南宁市 | 南宁市培训课程比较少，希望增加一些培训课程 | 1.根据市场需求，增加相应职业工种； 2.开发专项职业能力，增加培训内容； 3.开展职业技能等级认定； 4.实施有针对性、丰富多样的培训 | 职业技能培训针对性得到提高 | 2020-12-31 | 区人社厅职业能力建设处 | 乐永红/周南屏
2 | 120190720400002 | 南宁市青秀区 | 南宁市青秀区希望多组织一些刚毕业的大学生自主创业培训和去企业参观学习 | 依托广西众创示范基地每年为大学生提供辅导、项目路演培训以及开展基地开放日等活动不少于5场。 | 进一步引导和支持高校毕业生自主创业 | 12月31日 | 自治区人才服务中心 | 乐永红/ 宁焱
3 | 120190720400003 | 南宁市青秀区 | 南宁市青秀区希望多开展一些人才交流活动 | 1.依托广西人才网举办“掌上招聘会”以及根据不同人群的特色专场招聘会，方便用人单位和求职者在线安全、高效的招聘求职。 2.全年举办不少于10场高层次人才创业创新交流活动； 3.开展线上或线下的中高级人才交流活动； | 促进人才、市场、资本等创新要素的聚焦及交流。 | 2020-12-31 | 自治区人才服务中心 | 乐永红/ 宁焱
4 | 120190720400004 |  | 希望区人社厅能够跟其他政府部门窗口一样能够做到最多跑一次，有些人员是从外地过来办事的，能够一次性告知需要的材料 | 1.积极推进“一网一门一次”改革，并扩大宣传效果，努力实现网上办、“不用跑”； 2.精简办事流程和材料，力争“最多跑一次”； 3.对未能现场办结的，严格落实“一次性告知制”； 4.对领取办理结果环节可选择“邮寄”方式。 | 实现“一次性告知”。 | 2020-12-31 | 事业单位人事管理处、工资福利处、自治区社保中心、信息中心、就业中心、人才中心、厅政务服务窗口、有对外办事职能的处室、单位 | 潘志金/蔡玉梅、欧水木、罗俊鑫、覃朝俊、侯龙生、宁焱、曾德团、有对外办事职能的处室、单位负责人
|  |  |  | 进一步规范人事考试网站信息发布的内容及归类。 | 便利考生在网站查找个人所需信息 | 5月31日 | 自治区人事考试院 | 蒋劼/姜杰
| 120190720400004 |  | 希望区人社厅能够跟其他政府部门窗口一样能够做到最多跑一次，有些人员是从外地过来办事的，能够一次性告知需要的材料 | 1.精简办事流程和材料，严格落实“一次性告知制”和“限时办结制”等制度，让群众少跑路，力争“最多跑一次”。 2.推进对外办事事项的网上办理，实现“一次不用跑”。 3.代办退休因涉及到区社保中心、南宁市社保中心审批、退休人员的档案缺失、退休人员的养老账户等问题，实行一次性告知，并积极做好群众引导指引工作。 | 除代办退休业务外，让群众办事最多跑一次，让群众满意。 | 2020-12-31 | 自治区就业服务中心 | 乐永红/侯龙生
|  |  |  | 1.关于“出具用人单位遵守劳动保障法律法规情况证明”事项，进一步完善“一网一门一次”工作机制，不断优化工作流程，缩短办理时限。必要时，进入企业开展现场审查，主动服务企业。 2.关于劳动保障监察投诉举报事项，进一步畅通举报投诉渠道，落实举报投诉案件省级联动处理机制 | 1.用人单位可在网上提出申请、提交材料并获取结果。 2.切实实现全区范围内“一点举报投诉、全网联动处理” | 2020-12-31 | 劳动保障监察局 | 潘志金/刘瑛
5 | 120190720400005 | 南宁市青秀区 | 在南宁市青秀区的希望区人社厅能够在网上办理业务就更好，不用跑窗口办理 | 积极推进“一网一门一次”改革 | 全区96.76%的人社行政审批和公共服务事项已实现网上办理 | 2020-12-31 | 政策法规处、信息中心、有行政审批和公共服务事项的处室 | 潘志金/曾德团、覃朝俊、有行政审批和公共服务事项的处室负责人
|  |  |  | 自治区人力资源市场个人求职登记、公共招聘登记等事项已实现网上办理，为企业和群众提供更有质量、更为高效的就业服务。今后继续依托“互联网+政务服务”和大数据，大力推进对外办事事项的网上办理 | 对外办事事项实现网上办理 | 2020-12-31 | 就业服务中心 | 乐永红/侯龙生
|  |  |  | 开发使用二级建造师资格考试电子证书，取消该项考试证书补办业务 | 实现二级建造师资格考试证书领取网上办理 | 12月31日 | 自治区人事考试院 | 蒋劼/姜杰
|  |  |  | 开通使用人事考试费电子票据 | 实现人事考试费票据领取网上办理 | 12月31日
6 | 120190720500001 | 马山县林圩镇东庄村 | 马山县林圩镇东庄村产业园里主要是种桑、养蚕、还有一个兴丰养殖合作社主要以养牛为主，去年人力资源社会保障厅对我们村产业园投入的资金是50万，今年投入35万，35万资金投入太少了希望像去年一样投入50万。 | 向产业示范园等相关负责人和群众解释清楚产业示范园投入的资金是各级政府支持的，不是人社厅支持的 | 产业示范园等负责人和群众能基本了解产业示范园的资金来源和人社厅的资金支持项目 | 6月30日 | 机关党委、驻村工作队 | 潘志金/李长缨、唐蓝星
7 | 220190720300286 | 南宁市青秀区 | 建议适当时候加强一下对我地人才工作的指导，尤其是在自治区高层次人才认定待遇落实方面。ABCDE五个层次 | 联合南宁市人社局开展一次高层次人才工作座谈会，邀请各区（县）人才管理部门和部分人才代表参加，重点就自治区高层次人才认定待遇落实问题开展宣传和指导 | 增加对我区自治区级高层次人才工作有更全面的了解，自治区级和市级人才项目进行衔接，对待遇落实操作更清晰 | 8月31日 | 专业技术人员管理处 | 蒋劼／朱泓昊
8 | 220190720300287 | 南宁市江南区 | 目前技工院校办学经费紧张，希望人社厅能协调财政部门增加对技工院校办学的资金 | 加大落实技工院校免学费补助资金力度，积极向财政部门申请提高补助标准 | 落实技工院校资助政策，支持技工院校发展 | 2020-12-31 | 职建处、技工教研室 | 乐永红/周南屏
9 | 220190720300288 | 南宁市江南区 | 希望能进一步提高办事效率 | 1.对各地请示报告的事项，尽快予以答复； 2.涉及行政审批和公共服务事项，严格按办结时限办理，力争进一步减少环节和压减实际办理时间 | 答复和办结时间进一步缩短 | 2020-12-31 | 厅行风办、有行政审批和公共服务事项的处室 | 潘志金/谢兆东、有行政审批和公共服务事项的处室负责人
10 | 220190720300289 | 南宁市江南区 | 改进事业管理系统，提升办理事业单位业务的态度，简化流程 | 目前事业单位人事管理业务已全部改为备案制，所有业务都可以在网上完成业务办理，完成业务办理后，需要纸质件存档备案的，可从软件中打印表格来我厅盖章存档备案，如不需存档，事业单位人事管理系统的数据可直接导出至工资系统中使用，办理工资业务。 整改措施： 1.将系统整体移交厅信息中心统一管理，统一规划，并督促信息中心积极争取经费，对软件进一步升级改造，实现电子章功能。 2.严格落实限时办结制，对系统内的备案材料要求一定要在规定时间内尽快办结。 3.加强人员教育培训，进一步改进工作人员工作作风，提升办事能力和服务态度 | 1.事业单位人事管理系统优化，办事效率提高，力争实现“零跑腿” 2.提升工作人员整体服务能力和水平 | 2020-12-31 | 区人社厅事业单位管理处 | 蒋劼／蔡玉梅
11 | 220190720300290 | 南宁市青秀区 | 建议加强机关事业单位人员养老保险等社保政策实施的研究，为干部在机关、事业、企业之间顺畅交流建立更完善及社保制度保障 | 1.我厅已出台《关于机关事业单位基本养老保险关系和职业年金转移接续有关问题的通知》（桂人社规[2018]6号），机关事业单位与企业之间顺畅交流已不存在养老保险转移接续政策障碍。2.加强政策经办落实 | 1.已出台相关政策。2.加强政策的经办实，使政策能够发挥最大的作用 | 2020-12-31 | 自治区社保中心、区人社厅养老保险处 | 乐永红/田代强
12 | 220190720300291 | 南宁市青秀区 | 建议厅领导加大对人社厅工资福利处领导和工作人员辛苦努力和高效务实成绩予以肯定与鼓励 | 继续解放思想、开拓创新，深入研究和完善相关政策，加快推进我区事业单位收入分配制度改革工作；提高认识、加大力度、改进作风，做好服务工作 | 稳步提高我区事业单位工作人员工资收入水平 | 2020-12-31 | 区人社厅工资福利处 | 蒋劼／欧水木
13 | 220190720300292 | 南宁市青秀区 | 社保业务关系单位职工切身利益，目前工作方式已有很大的改进，也方便了很多。但还有很多需要咨询和解释，建议电话及时接听，网上问询回答更准确、更快速 | 1.指定专人接听社保咨询电话； 2.指定专人负责网上咨询解答工作，及时答复咨询的群众。 | 1.确保社保咨询电话畅通，方便群众咨询，及时答疑解惑； 2.严格按照咨询答复时限要求，提高办理效率，及时准确回答群众提出的问题，提高群众满意度 | 2020-12-31 | 自治区社保中心 | 罗俊鑫/曹阳
|  |  |  | 1.完善12333知识库，提高回答的准确性。一是增设知识库的采编人员，收集整理缺失的材料；二是将12333客服平台与人社厅OA办公系统对接，实现工单和知识库材料方便、快捷的推送。2.在各人社公共服务渠道开通在线客服，扩大12333的咨询服务范围，减轻人工电话咨询的压力，提高服务满意度 | 12333热线的人工接听率将提升至90%，客服应答将更准确快速 | 7月31日 | 区人社厅信息中心 | 潘志金/覃朝俊
14 | 220190720300293 | 南宁市青秀区 | 要加强对社保局工作的管理，提升社保局工作人员的综合素质，增强服务工作意识转变工作作风，畅通联系渠道 | 1.加强本级经办人员业务政策培训工作.2.加大对基层经办机构进行业务培训和业务指导密度和力度，宣讲政策，了解基层经办机构存在的问题。3.加强行风建设，开展业务技能练兵比武和社保服务快办行动，增强服务工作意识，转变工作作风 | 经办人员业务能力和工作效率明显提升 | 2020-12-31 | 自治区社保中心 | 罗俊鑫/梁榕玲
15 | 220190720200831 | 南宁市青秀区 | 1、不切实际，想当然，脱离实际，唯任务而任务；2、不管不问，反映问题不答复。3、走马观花，不解决问题。4、思想行动慢，反应慢，只听不解决问题。5、思想保守，不敢担当。因循守旧，不思进取，到了该换人的时候了 | 出台的文件政策、分解下达的任务要充分征求基层意见；对基层反映和请示的问题，能答复的立即答复，一时难以答复的，要建立台账，专题研究并及时回复；打破惯性思维，创新推动工作发展 | 出台政策、指导工作更符合广西实际，更符合经济社会发展的要求和人民群众的期盼。对基层请示事项和提出问题做到事事有回应 | 2020-12-31 | 厅行风办、各相关处室单位 | 潘志金/谢兆东、各相关处室单位负责人
16 | 220190720200832 | 来宾市兴宾区 | 尽快出台政策，在企业职工养老保险参保的事业单位退休人员，现转到机关养老保险发放退休费，个账部分转入职业年余的办法 | 我厅已出台《关于机关事业单位养老保险有关问题的通知》（桂人社规[2018]29号），对个账转入职业年金已有明确的规定，目前主要在于经办落实问题 | 已出台相关政策，做好经办落实工作，使政策发挥更大的作用 | 2020-12-31 | 社保中心、养老保险处
17 | 220190720200833 | 崇左市扶绥县 | 目前我区机关事业、企业职工养老保险政策太复杂，需要考虑追溯的相关文件历史太长，对各类人群的规定过于繁琐，执行难度大；建议：对历史文件中仍有效的规定进行整合，出台新文件，以往文件废止，便于基层执行更简便易行 | 1.对现有机关事业的、企业职工基本养老保险政策进行整理，列出政策主要难点问题清单，进一步加快出台规范文件；2.编撰养老保险常用政策文件汇编和政策指南用书，印发各市使用 | 进一步规范统一我区基本养老保险政策，便于基层操作执行 | 2020-12-31 | 养老保险处 | 乐永红/田代强
18 | 220190720200834 | 梧州市蝶山区、河池市南丹县 | 建议多下基层调研，指导基层工作。加强对各地市的政策指导。 | 2020年开展包括厅领导、处级干部在内的多层次工作调研，听取各地对我厅和全区人社工作的意见建议 | 推动全区人社工作的加快发展 | 2020-12-31 | 厅行风办、各相关处室单位 | 潘志金/谢兆东、各相关处室单位负责人
19 | 220190720200835 | 梧州市岑溪市 | 建议进一步加大对县级的资金等支持力度，推进全区人社工作进入新台阶。 | 配合业务处室在分配资金时，加大对县级资金倾斜力度 | 全区向县级分配资金占比提升 | 2020-12-31 | 区人社厅规财处 | 潘志金/韦伟
|  |  |  | 在分配就业补助资金时，加大对县级资金倾斜力度 | 向县级分配资金占比有提升 | 2020-12-31 | 区人社厅就业促进处 | 乐永红/黄少坚
20 | 220190720200836 | 桂林市叠彩区 | 有些指标过高，基层难以完成。劳动监察指标只降不升，与根治欠薪实际及要求不符。多到基层来走访调研，解决基层存在的困难和问题。减少形式主义。多为基层人社干部着想，多解决基层人社部门反映的问题 | 1.认真贯彻落实党中央、国务院根治欠薪工作要求，科学制定适合我区实际的、管用的、有效的根治欠薪工作政策； 2.在工作中力戒形式主义官僚主义，进一步改进督查检查考核方式方法，着力提高调查研究实效，多到基层调研，察实情、听真话，不走过场，政策制定接地气，及时了解政策执行情况，适时调整完善 | 制定出符合我区根治欠薪实际及要求的指标，切实提高工作效率和质量，圆满完成根治欠薪任务 | 2020-12-31 | 劳动监察局 | 潘志金/刘瑛
21 | 220190720200837 | 防城港市防城区 | 建议多考虑基层实际下达。组织基层业务培训少些，对基层请示答复的问题有时不及时。加强对基层工作人员的关心关爱。多组织业务培训，及时研究解决下级提出的问题。如社保局。突出遗留问题，一些地方原2002年分流人员参加养老保险问题等 | 1.提升基层社保业务经办管理能力，进一步规范和统一全区社保业务经办； 2.加强对基层的调研指导，让基层进一步熟悉和掌握社保政策 | 提升基层干部业务培训覆盖面 | 2020-12-31 | 养老保险处、社保中心、各相关业务处室单位 | 罗俊鑫/曹阳
|  |  |  | 拟于6月开展城乡居民养老保险政策业务培训班，讲解城乡居民基本养老保险、征地社保和社保扶贫政策及信息系统应用操作 | 加强对基层业务政策指导 | 12月31日 | 农村社会保险处 | 乐永红/农春友
22 | 220190720200838 | 柳州市融安县、河池市大化瑶族自治县 | 加强基层工作培训，举办基层干部业务培训班 | 1.干部教育培训实行分级管理体制。根据自治区财政厅、自治区党委组织部、自治区公务员局《关于印发广西壮族自治区本级机关培训费管理办法的通知》（桂财行〔2018〕3号）的规定，“培训实行自治区和市县分级管理，各单位举办培训，原则上不得下延至县、乡（镇）及以下”。按规定，我厅主要对市级人社部门开展业务培训，再由市级人社部门对县级人社部门进行培训。县级人社部门根据工作需要，可通过市级人社部门分享我厅对市级人社部门业务培训的课件。 2.2020年我厅计划举办培训班65期，部分培训班因政策性强，将县级人社部门纳入了培训范围，主要涉及就业扶贫、农民工工作、工资福利、城乡居民基本养老保险、劳动保障监察、劳动人事争议仲裁等方面。3、加强督促各市业务培训工作 | 通过举办培训班，加强人社工作政策、业务的学习，进一步提升系统干部的能力素质 | 2020-12-31 | 厅人社厅人事处、各业务处室 | 潘志金/潘基勇、各业务处室负责人
|  |  |  | 举办农民工工作政策培训班，对一线基层工作人员进行政策培训 | 基层工作人员业务水平提高 | 2020-12-31 | 区人社厅农民工工作处 | 乐永红/王绪
|  |  |  | 2020年举办2期全区劳动人事争议仲裁员培训班和1期全区调解员培训班。参训人员为各市（县、区）调解仲裁工作人员 | 全区调解仲裁人员的综合素质、业务能力、案件处理能力进一步提升 | 2020-12-31 | 区人社厅调解仲裁处 | 潘志金/杨宁
|  |  |  | 在线举办基层干部就业工作业务培训班 | 提升基层干部业务培训覆盖面 | 12月31日 | 区人社厅就业促进处 | 乐永红/黄少坚
23 | 220190720200839 | 柳州市三江侗族自治县 | 各类培训班尽可能安排在上半年举办 | 1.因疫情防控工作影响，我厅各类培训班上半年无法正常举办； 2.根据疫情防控情况，如情况许可，将在下半年举办业务培训班或开展线上视频培训班 | 加强业务培训和指导，及时解决基层提出的问题 | 2020-12-31 | 人事处、全厅有培训任务的处室 | 分管厅领导/潘基勇、有培训任务的处室单位责任人
24 | 220190720200840 | 来宾市兴宾区 | 1.多深入基层了解社会保险在实际中遇到的问题和困难；2.建议在制定社会保障政策前，多深入基层调研，以便政策出台。能顺利开展工作 | 1.多调研，多了解，帮助基层解决养老保险工作中遇到的问题。 2.在制定涉及全区的养老保险政策时，深入基层调研，充分征求基层和社会的意见。3、汇总整理基层社会保险实际中遇到的问题和困难，列出清单，深入调研逐步推动解决。 | 制定的养老保险政策更合法合理并符合工作实际，顺利推动工作 | 2020-12-31 | 养老保险处 | 乐永红/田代强
|  |  |  | 1.2020年适时深入基层开展工作调研活动，设法解决基层工作中遇到的问题。 2.制定失业保险规范性文件时，充分征求基层和社会公众的意见。 | 制定的失业保险政策更科学合理，方便基层操作 | 2020-12-31 | 失业保险处 | 乐永红/江群萍
|  |  |  | 1.2020年年内组织开展全区工伤保险、安全生产等相关工作调研活动，了解并解决基层工伤保险工作中遇到的问题。 2.在制定涉及全区的工伤保险政策时，深入基层调研，充分征求基层和社会的意见 | 制定的工伤保险政策更合法合理并符合工作实际，顺利推动工作 | 2020-12-31 | 工伤保险处 | 乐永红/熊艳
|  |  |  | 2020年5月厅领导带队到河池市、百色市、贵港市、玉林市开展社保扶贫、就业扶贫调研 | 加强对基层人社扶贫工作指导 | 12月31日 | 农村社会保险处 | 乐永红/农春友
|  |  |  | 1.加强调查研究，多下基层了解社会保险具体业务经办情况； 2.出台社会保障政策前广泛征求基层与各区直单位意见建议，出台文件有依据、有说明 | 1.了解和掌握基层社会保险工作情况、存在的问题困难并加强指导； 2.制定出台社会保障政策严格执行文件出台的相关要求，多征求各方意见建议 | 2020-12-31 | 社保中心 | 韦红艺/曹阳
25 | 220190720200843 | 南宁市良庆区 | 加强对县区人社部门业务工作中反映问题的反馈和解决力度，在制定政策和下达任务指标时，多考虑执行落实过程是否可行或是否存在难以执行的情况，多考虑一下减轻基层业务负担，现在县区业务工作人员少，任务重，不堪重负 | 1.出台的文件政策、分解下达的任务要充分征求基层意见；2.对基层反映和请示的问题，能答复的立即答复，一时难以答复的，要建立台账，专题研究并及时回复；3、在工作中力戒形式主义官僚主义，减轻基层负担 | 1.按照人社部下达的工作目标任务，根据各市情况，合理下达给各设区市。2.及时答复基层意见。3.在工作中减轻基层负担 | 2020-12-31 | 厅行风办、各相关处室单位 | 潘志金/谢兆东、各相关处室负责人
26 | 220190720200844 | 贺州市昭平县 | 自治区人社厅对扶贫指标加强业务指导 | 通过QQ群、微信群、电话沟通等多种途径进行政策答疑 | 加强业务指导，实时解决基层提出问题 | 2020-12-31 | 区人社厅就业促进处 | 乐永红/黄少坚
|  |  |  | 指导落实培训政策，加大技能扶贫培训力度 | 加强业务指导，推动技能扶贫培训政策落地 | 2020-12-31 | 区人社厅职业能力建设处 | 乐永红/周南屏
|  |  |  | 年内开展城乡居民养老保险政策业务培训班，讲解城乡居民基本养老保险和社保扶贫政策措施及有关工作要求 | 加强对城乡居民养老保险政策解读、扶贫指标指导及2019年四合一问题答疑 | 12月31日 | 区人社厅农村社会保险处 | 乐永红/农春友
|  |  |  | 加强对社保扶贫考核指标的业务指导 | 让基层熟悉掌握社保扶贫考核指标，进一步做好社保扶贫工作 | 2020-12-31 | 自治区社保中心 | 韦红艺/曹阳
注：为方便工作，排责任处室第一的为牵头单位，负责整理汇总填表。